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CAIET DE SARCINI

Obiect achizitie: Proiectare si Executie lucrari aferente obiectiv de investitii finantat prin PNDL  - Reabilitare si modernizare dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava.
Servicii de proiectare: Cod CPV 71221000-3 Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev)
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului: Cod CPV 71248000-8 Supraveghere a proiectului si documentare (Rev 2)
Servicii de verificare tehnica a proiectarii: Cod CPV 71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)
Executie lucrari: Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev2)

Activitati in cadrul contractului:
1. Servicii de proiectare faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului in faza de executie.
· Elaborare Proiect Tehnic continand Memorii tehnic general si pe specialitati, Caiete de Sarcini, Liste cu cantitati de lucrari, si echipamente, Fise Tehnice
· Elaborare Detalii de Executie
· Intocmire  PAC 
· Intocmire documentatii tehnice pentru  obtinerea  tuturor avizelor necesare executiei
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul realizarii investitiei
3. Servicii de verificare tehnica a proiectarii de catre specialisti Verificatori de proiect atestati 
4. Executie lucrari conform PT
· Lucrari de Arhitectura:  finisaje interioare - tencuieli, zugraveli, placaje cu tapet, pardoseli cu lignioleum si gresie, tamplarie usi si frerestre; lucrari de sarpanta si invelitoare; tencuieli exterioare
· Lucrari de reabilitare a instalatiei electrice, iluminat de siguranta si paratrasnet
· Lucrari de instalatii detectie si semnalizare incendiu
· Lucrari de instalatii de incalzire 
· Lucrari de recompartimentari - amenajare camera CT, procurare si montaj Centrala termica pe combustibil solid 35KW.
· Lucrari de recompartimentari pentru amenajare Grupuri sanitare 
· Lucrari de  instalatii interioare - alimentare cu apa si canalizare
· Lucrari de retele exterioare - alimentare cu apa si canalizare conectare la retele utilitari ale localitatii 
· Lucrari de trotuare si rampa acces persoane cu dizabilitati.
Devizul General intocmit la faza SF este conform HG 907/2016
Valoarea estimata a contractului: 410.566,53Lei fara TVA din care:
1.Activitate de proiectare = 47.700 Lei din care:
Cap. 3.5.6. - Servicii de proiectare - elaborare PT , DE, PAC = 36.000 Lei
Cap. 3.5.4. - Intocmire Docomentatii necesare obtinerii  Avizelor / Acordurilor necesare executiei lucrarilor = 100 Lei 
Cap. 3.5.5. - Verificarea tehnica a proiectarii- toate specialitatile si exigentele = 1.400 Lei
Cap. 3.8.1.- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor = 10.200 Lei
  2.Executie lucrari = 362.866,53 Lei  din care:
Cap. 1 - Amenajari ptr protectia mediului = 12.000 Lei
Cap. 2 - Asigurarea utilitatilor = 7.602,63 Lei
Cap. 4.1. Constructii si instalatii = 313.763,90 Lei
Cap. 4.2. Montaj echipamente = 4.500 Lei
Cap. 4.3. Procurare echipamente cu montaj = 25.000 Lei

Categorii de lucrari, echipamente si solutii tehnice, estimari cantitative - sunt prezentate la nivelul Studiului  de Fezabilitate atasat  Caietului de Sarcini.

Se doreste prin realizarea investitiei - Reabilitare constructie existenta si modernizare cladire cu functiunea de Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, Judetul Suceava.

Caracteristicle  principale  ale constructiei propuse  spre modernizare
Unitatea medicala cu functiunea de Dispensar medical este alcatuit din 2 corpuri respectiv
- C1 - Cladire Dispensar medical
- C2 - Magazie
Prin acest proiect se are in vedere reabilitarea si modernizarea Corp C1 avand demisubsol (partial sub Parter) = scari acces + Spatiu epozitare 11,53 m2
Regim inaltime constructie - Parter
Suprafata construita = 215,65 mp
Suprafata desfasurata = 238,00 mp

Garantie de participare - Nu se solicita.
Conditii comerciale si contractuale:
Garantie de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA - se constituie de semnatarul contractului in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sub sanctiunea nulitatii acestuia. Se va constitui sub una din formele prevazute de HG 395/2016 Art. 40 in termen de maxim 5 zile lucratoarede la semnarea contractului, restituirea acesteia urmand a fi facuta conform prevederilor Art. 42.
Semnatarul contractului are obligatia de a prezenta in termen de 5 zile - Polita de asigurarea toate riscurile pentru lucrare, Polita de asigurare a riscului profesional pentru activitatea de proiectare
Durata contract : 24 luni de la data semnarii.
Termen de executie si predare PT si documentatii tehnice verificate de verificatori de proiect atestati - 120 zile de la semnarea contractului.
Termen de executie a lucrarilor - 18 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor (include si perioadele de sistare solicitate de executant).
Conditii de plata: plata se face in termen de maxim 3 zile de la data primirii sumelor solicitate la decontare catre MDRAP de catre beneficiar.
Beneficiarul va inainta spre decontare in maxim 5 zile Facturile insotite de situatiile de lucrari dupa ce in prealabil au fost verificate de dirigintele de santier.
Garantia solicitata pentru lucrare - 5 Ani
Avans - Autoritatea contractanta nu face plati in Avans
Autoritatea contractanta nu face plati pentru materiale si echipamente aflate in custodie la executant/beneficiar.
Platile se efectueaza pentru lucrari executate respectiv materiale puse in opera, echipamente instalate pentru care s-au efectuat probele de functionare. 
Perioada de interventie in garantie - maxim 48 ore de la solicitare.
Timp interventie - maxim 72 ore de la inceperea interventiei.
La data semnarii contractului se vor prezenta:
· Contractul de asociere - daca este cazul
· Contractele de subcontractare incheiate cu Verificatorii de proiect - acestea vor mentiona plata serviciilor direct de catre autoritatea contractanta
· Contractele de subantrepriza pentru servicii de proiectare si/sau lucrari ce fac obiectul subcontractarii
Mod de organizare si desfasurare a achizitiei:
Autoritatea contractanta va posta pe pagina de web a institutiei www.primariastulpicani.ro documentatia aferenta Achizitiei directe aceasta continand - Caiet de Sarcini, Sectiune Formulare, Model Contract, Studiul de Fezabilitate (parte scrisa si desenata).
Solicitarile de clarificari se transmit prin Email pana cel tarziu 26.01.2018, raspunsurile autoritatii contractante se vor publica pe pagina de web a autoritatii contractante.

Ofertantii vor depune oferte in Catalog electronic SEAP cu mentionarea numarului Anuntului publicitar si a obiectivului de investitii pana cel tarziu 31.01.2018 ora 15:00. 
In cadrul aceluiasi termen se depune la sediul autoritatii contractante oferta scrisa continand:
- Formular de oferta
- Centralizator financiar 
- Deviz financiar servicii de proiectare
- Centralizator financiar lucrari
- Devize lucrari insotite de Lista echipamente.
- Grafic de executie a contractului
Perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Oferta scrisa se depune prin Fax; Email; depunere in plic sigilat la sediul Primariei Stulpicani.
In cazul in care oferta de pret din catalogul electronic este diferita de oferta scrisa sau acestea sunt depuse dupa data si ora limita stabilita prin Caietul de sarcini - acestea vor fi respinse ca Inacceptabile.

Autoritatea contractanta va solicita ofertantului cu cel mai mic pret, ce prezinta oferta conforma prezentarea urmatoarelor documente: 
a) Acord de asociere si/sau Acorduri de subcontractare 
b)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev. de Art. 60 din Legea 98/2016 prezentate de operatorii economici implicati in oferta (ofertant individual / asociere), subcontractanti si/sau terti sustinatori
Persoanele din cadrul autoritatii contractante fata de care se raporteaza operatorul economic cu privire la Declaratia pe propria raspundere sunt: Primar - Zamcu Vasile; Secretar - Mihalea Liviu; Contabil - Racila Lenuta; Responsabil achizitie/Presedinte comisie evaluare cu drept de vot - Flocea Luminita Ionela; Consilier principal / Membru comisie Evaluare - Diacovschi Dorina; Consilier asistent / Membru comisie evaluare - Flocea P. Vasile; Jurist / Membru de rezerva - Coca Cornel Ilie;  Administrator domeniu public si privat - Horgot Ghiorghita Valentin, Furnizor de servicii auxiliare achizitiei - Moldovan Marius.
Consilieri locali -  Balan Vasile, Mateescu Elena, Scheuleac Viorel, Flocea D. Vasile, Diacovschi Gusti-Gheorghe, Gemanari Ionica-Sorina, Cotlarciuc Vasile, Scheuleac Vasile, Moglan Dumitru, Flocea Gv. Vasile, Zamcu P. Vasile, Flocea V. Vasile, Mihalea Niculina, Scheuleac Sergiu.
b) Documente justificative privind neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 - se prezinta de catre toti operatorii economici implicati in oferta. Acestea sunt:
-  Certificat de atestare fiscala emis de ANAF - din partea operatorilor economici implicati in procedura 
-  Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea locala pentru sediul social si puncte de lucru/sedii secundare conf. informatii din Certificat ORC
-  Certificat de cazier fiscal emis de ANAF
-  Certificat de Cazier judiciar al operatorului economic si al asociati/administratori.
c) Declaratie privind respectarea conditiilor obligatorii prevazute de legislatia specifica in domeniul muncii, mediului si relatiilor sociale conf. Art. 51 din Legea 98/2016 - se prezinta de catre ofertant individual / Lider de asociere
d) Certificat constatator emis de ORC - din partea tuturor operatorilor economici implicati in oferta
e)  Lista personal de specialitate pentru indeplinirea contractului 
Activitate de proiectare - Arhitect, Specialisti conform categ. de lucrari specifice, 
Activitate verificare PT - Verificatori de proiect atestati ISC 
Executie lucrari - specialisti conform Legii 10/1995 - RTE, Sef Santier, Responsabil Control Calitate, Resp. SSM/PSI/ Mediu
f) Atestari / Autorizari specifice necesare executiei lucrarilor sub incidenta ANRE, ISCIR.
In cazul Admisibilitatii ofertei,  finalizarea achizitiei directe se face  prin acceptarea ofertei in SEAP de catre autoritatea contractanta. 
In caz contrar se trece la ofertantul clasat pe locul 2 urmandu-se aceleasi etape.
Prestarea serviciilor si executia lucrarilor se face in baza Contract de lucrari (proiectare si executie) incheiat de catre parti in baza Achizitiei finalizate in SEAP.

Ofertantii au obligatia de a cuprinde toate costurile asociate activitatii de proiectare (Elaborare PT, AC, D.E., Doc. tehnice avize, Verificare PT) conform legislatiei specifice in vigoare, precum si costurile aferente executiei lucrarilor de reabilitare si modernizare obiectiv de investitii conform cu antemasuratorile date de proiectant in cadrul SF.

Ofertantul castigator va intocmi proiectul tehnic cu respectarea solutiilor din Studiul de Fezabilitate. Listele de cantitati - proceduri de executie, materiale si echipamentele vor fi propuse astfel incat la rularea acestora de catre constructor (la preturile unitare din oferta) executantul sa se incadreze in valoarea contractata. In cazul depasirii acesteia - diferenta se suporta de catre constructor.
In cazul in care in faza de executie sunt incidente situatii ce impun suplimentari de cantitati de lucrari (pentru categorii de lucrari si materiale contractate) acestea se vor acoperi din Cap. 5.3. Diverse si neprevazute sub rezerva prevederilor legislatiei specifice in domeniul achizitiilor publice cu privire la modificari substantiale ale contractului.

Operatorii economici interesati sa vizioneze obiectivul de investitii - o pot face in fiecare zi lucratoare in timpul de lucru al Primariei Stulpicani, persoana de contact Flocea Luminita Ionela - Resp. achizitie.

Prevederile Contractului se completeaza cu cele din Caietul de sarcini - acesta fiind document anexa la contract.


Intocmit									Avizat,
Moldovan Marius						Resp. achizitii - Flocea Luminita Ionela 
					





























Contract de lucrări
(proiectare si executie)
nr………………. din data ……………………

Preambul
În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

COMUNA STULPICANI cu sediul în localitatea Stulpicani, Str. Principala FN, comuna Stulpicani, judeţul Suceava, cod postal 727505, telefon/fax 0230 574760/574662 , Email:primariastulpsv@yahoo.com, CUI 4326728, IBAN RO69TREZ24A740600580402X deschis la TREZORERIA orasului Gura Humorului, reprezentata prin Domnul Zamcu Vasile  – Primar,  in calitate de  BENEFICIAR în prezentul contract, pe de o parte.

şi 

SC ………………………….. SRL/SA cu sediul in Judetul …………, Localitatea ……………, Str. ……… Nr. ……. , CP ……………, telefon/fax ……………. număr de înmatriculare  J …./……../……., cod fiscal  RO ……………., cont deschis la Trezoreria ………………. ................................, IBAN …………………………………… reprezentata prin Dl/Dna …………………………… funcţia …………………………, în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga:
- să proiecteze (Elaborare PT si doc. tehnice conform legislatiei in vigoare, intocmire documentatii necesare obtinerii avizelor necesare executiei lucrarilor si sa asigure asistenta tehnica pe intreaga perioada de executie a lucrarilor pentru obiectiv “Reabilitarea si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, cod CPV 71221000-3 Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev 2); 71248000-8 Supraveghere a proiectului si documentare (Rev 2)
- sa asigure verificarea Proiectului Tehnic de catre specialisti atestati - Verificatori de proiect in baza contracte de subantrepriza, pentru toate specialitatile si exigentele, plata acestor servicii fiind facuta direct de catre beneficiar verificatorului de proiect in baza clauza din contractul de subcontractare, raspunderea subcontractantului pentru serviciile prestate fiind direct fata de beneficiar, cod CPV 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor (Rev 2)
- sa execute şi să întreţină lucrarile aferente obiectiv de investitii “Reabilitarea si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev2) 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de …………… lei fara TVA, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrarii si a serviciilor mentionate la punctul 4.1. din care:
C-val servicii ………… Lei fara TVA 
C-val lucrari ………….. Lei fara TVA

5.  Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ............ lei, la care se adaugă TVA 19% respectiv ............. lei, din care:
a) Servicii de proiectare 
– Elaborare Proiect Tehnic (PT si DE, PAC), la pretul de  .......... Lei la care se adauga TVA 19%
- Intocmire documentatii ptr obtinere avize necesare executiei la pretul de .......... Lei la care se adauga TVA 19%
- Servicii privind verificarea tehnica a proiectarii la pretul de ......Lei la care se adauga TVA 19%
- Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor la pretul de  ............ Lei la care se adauga TVA 19%
b) Executie Lucrari Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal in localitatea Plutonita, oras Frasin, Judetul Suceava la pretul de .............. Lei la care se adauga TVA19%,  din care:
- c-val lucrari de constructii si instalatii .............. Lei la care se adauga TVA 19% 
- c-val montaj echipamente si utilaje ................ Lei la care se adauga TVA 19% 
- c-val procurare echip. si utilaje ............. Lei la care se adauga TVA 19% 

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 24 luni , începând de la data semnarii lui.
6.2. – Serviciile de Proiectare si verificare PT, respectiv:
 –   Elaborare Proiect tehnicsi D.E. inclusiv PAC 
· Documentatii pentru obtinere avize necesare executiei lucrarilor 
· Verificarea proiectului de catre specialisti atestati 
se vor finaliza in termen de 120 zile de la data semnarii contractului. 
Proiectul tehnic verificat, insotit de referatele de verificare se va preda in 3 exemplare originale si in format electronic pdf si format editabil - documentatia tehnica.
6.3. – Serviciile de asistenta tehnica pe durata executarii lucrarilor – se deruleaza pe intreaga perioada de executie a Contractului.
6.4. Executia lucrarilor se face in termen de maxim 18 luni de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, termenul include si perioadele de sistare.
6.5. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii Procesului verbal de receptie finala.

7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi si semnarea acestuia.
7.2. – Serviciile de proiectare se presteaza incepand cu ziua urmatioare semnarii contractului
7.3. - Executia lucrarilor se face incepand cu ziua urmatoare emiterii Ordinului de incepere si predare amplasament.
7.4. Executia contractului se face conform Grafic de executie prezentat in oferta.

8. Documentele contractului
8.1  - Documentele contractului sunt: 
- Acord de asociere - daca este cazul
- Acordurile de subcontractare pentru verificarea tehnica a proiectarii
- Acordurile de subcontractare incheiate cu alti prestatori pentru activitati subcontractate din cadrul contractului.
- Caietul de Sarcini si oferta acceptata de beneficiar incluzand clarificarile aduse de ofertant acesteia
- Garantia de buna executie pentru contractul de lucrari (proiectare si executie)
- Polita de asigurare a lucrarilor - toate riscurile
- Polita de asigurare a riscului profesional pentru activitatea de proiectare
- Proiectul Tehnic verificat insotit de Referatele verificatorilor de proiect, Avize/Acorduri/Autorizatii necesare executiei lucrarilor
-  PV de receptie a Proiectului tehnic verificat
- Proces verbal de receptie finala a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica
- Devizul general al investitiei refacut conform oferta constructor actualizata in baza Liste de cantitati date de proiectant cu incadrarea in valoea ofertata.
- Referatul proiectantului la terminarea lucrarilor, Documentatie tehnica “as build”
- PV de receptie la terminarea lucrarilor
- Acte Aditionale la contract - daca este cazul

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional  
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului  
10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a presta serviciile, de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate în limitele prevăzute de prezentul contract.
Serviciile de proiectare se realizeaza cu respectarea normativelor tehnice in constructii si a legislatiei specifice in vigoare.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care acestea  fiind întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
Astfel in conditiile in care se impun modificari de solutii tehnice ce necesita suplimentari ale valorii contractului, executantul are obligatia de a intocmi Dispozitii de santier fara a afecta indicatorii tehnico-economici de monitorizare a proiectului si cerintele de calitate sau de a suporta din fondurile proprii, fara ca aceste cheltuieli sa fie decontate de beneficiar, executia acelor lucrari. 
(3.1)In cazul in care executantul prezinta intarzieri in executie din cauza nerespectarii prevederilor punctului (3) Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de executie, de a retine garantia de buna executie a lucrarilor constituita de executant si de a retine din suma de plata cuvenita executantului pentru lucrarile executate contravaloarea lucrarilor suplimentare ce nu pot fi acoperite din Contract,  fara nici o posibilitate din partea executantului de a ridica vreo obiectie in acest sens.   
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
	a) confortul riveranilor, sau
	b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.
(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. In perioada de garantie, constructorul are obligatia de a efectua toate interventiile ptr  remedierea defectelor constatate in termen de maxim 48 ore de la solicitare.
10.14. Executantul are obligatia de a asigura executarea lucrarilor cu utilaje verificate din punct de vedere al securitatii muncii, are obligatia de a aloca resursele tehnice si umane necesare executarii tutiuror categoriilor de servicii si lucrari la nivelul calitativ si cantitativ solicitat cu incadrarea in graficul de executie. 
10.15. Inainte de emiterea ordinului de incepere a lucrarilor – executantul are obligatia de a preda in termenul specificat la Art. 4, Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor de executie .
10.16. Executantul are obligatia de a asigura finantarea lucrarilor (proiectare si executie) pana la prima transa de plata. Platile se fac in termen de 3 zile de la primirea foindurilor de la MDRAP.

11. Obligaţiile achizitorului
11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului, daca exista retelele de utilitati la limita amplasamentului lucrarilor.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.


12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, respectiv 0,1% pentru fiecare zi  de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Perioada convenita – 3 zile de la decontarea de catre MDRAP a facturilor acceptate la plata de catre beneficiar.
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului de lucrari în cuantum de 5%  din valoarea acestuia fara TVA respectiv ……………. Lei -  in cel mult 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
13.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   
13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:
13.4.1. Pentru serviciile de proiectare: la semnarea PV de receptie a PT verificat si la semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor ptr asistenta tehnica.
13.4.2. Pentru lucrari: dupa semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor în proportie de 70%,  in termen de 14 zile 
Dupa semnarea PV de receptie finala respectiv la expirarea termenului de garantie acordat lucrarii, in proportie de 30% 
13.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
13.6. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor Art. 40 din HG 395/2016.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a presta serviciile solicitate la art. 4.1. incepand cu ziua urmatoare semnarii contractului fara a fi necesar emiterea unui ordin de incepere.
(2) Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor cu ziua urmatoare emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor, data la care se preda si amplasamentul lucrarii.
(3) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(2) Executantul va prezenta la semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de prestare a serviciilor si execuţie a lucrarilor. 
In cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor vor fi efectuate de laboratoare specializate, condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) constau in respectarea cerintelor cantitative si calitative din Caietul de sarcini si documentatia tehnica.
Materialele ce urmeaza a fi puse in opera trebuie sa fie certificate calitativ prin Rapoarte de incercari/Buletine de analiza, Certificate de calitate/Declaratii de conformitate CE.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 - În cazul în care: 
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta; 
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.    
15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 12.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor
16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală, respectiv 5 ani.
17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Costurile acestora sunt cuprinse in pretul contractului fiind suportate de executant.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
17.3 - In cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi returnate achizitorului de catre executant fara dreptul acestuia din urma de a ridica vreo obiectie sau exceptie cu privire la suma de plata si efecturea platii in termen de maxim 30 zile de la solicitarea achizitorului.
17.4. Garantia pentru echipamente/utillaje cu montaj este cea data de producator.

18. Modalităţi de plată
18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile se fac in LEI.
18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.3 - Achizitorul nu acorda avans pentru inceperea lucrarilor.
18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului in termen de maxim 3 zile de la decontarea de catre MDRAP a Facturilor solicitate la plata. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorie, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea  preţului contractului
19.1 – Pretul contractului este ferm si fix pe intreaga perioada de derulare a acestuia.


20. Asigurări
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului in termen de 3 zile de la semnarea contractului polita de asigurare, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate) executantul are obligatia de a le presenta beneficiarului lucrarii.
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente 
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului cu exceptia pretului contractului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) Contractul se completeaza cu Conditiile comerciale mentionate in Caietul de sarcini si acceptate de constructor in cadrul ofertei tehnice si financiare ce se constituie Anexe la prezentul contract.

22. Subcontractanţi
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant si beneficiar de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
22.5. Beneficiarul va efectua direct catre subcontractanti plata serviciilor de verificare tehnica a proiectarii conform prevederi Acorduri de subcontractare.
Pentru alte servicii/lucrari subcontractate beneficiarul poate plati direct subcontractantilor daca Acordurile de subcontractare prevad acest lucru.

23. Cesiunea
23.1 – Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate.

24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti in a caror raza de competenta este situata autoritatea contractanta. 

26. Limba care guvernează contractul
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    


         Achizitor							 		Contractant
      
   Comuna Stulpicani						  SC …………………………….SRL / SA
Primar - Zamcu Vasile							Administrator - ……………….



Contabil / Viza CFP - Racila Lenuta



Jurist - Coca Cornel Ilie



Responsabil contract/achizitie 
Flocea Luminita Ionela




                                                                                                                      Formular nr. 1
Operator  economic
...............................
(denumirea/numele)

[bookmark: __RefHeading__63_424471158]Adresa inaintare oferta scrisa

Catre ..........................................................................................
         (denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)

Conform anuntului publicitar dîn SEAP sub nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), si Documentatia privind achizitia directa organizata de Comuna Stulpicani pentru atribuirea contractului de lucrări (proiectare si executie) la obiectivul de investiții   “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”,................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) va inaintam oferta scrisa continand:

- Formular de oferta
- Centralizator financiar 
- Deviz financiar servicii de proiectare
- Centralizator financiar lucrari
- Devize lucrari insotite de Lista echipamente.

Mentionam ca subscrisa a prezentat oferta si in Catalog electronic SEAP.
Adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare privind prezenta procedura: 
•	telefon: ………………………...
•	fax: ……………………………..
•	e-mail: …………………………..
           adresa posta: ……………………

Data completarii ...............
Ofertant / Lider de asociatie,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnatura)

   













                                                                                                                     Formular nr. 2
Operator  economic
...............................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Catre ..........................................................................................
         (denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)

1. Urmare a solicitarii documentelor de calificare in cadrul Achizitie Directa organizata de comuna Stulpicani - Anunt publicitar publicat în SEAP sub nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), in vederea atribuirii contractului de lucrări (proiectare si executie) la obiectivul de investiții   “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, noi ................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) va inaintam documentele solicitate:

a. Acord de asociere - daca este cazul
b. Acord de subcontractare - daca este cazul
c. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 60 din Legea 98/2016
d. Declaratie privind respectarea conditiilor obligatorii prevazute de legislatia specifica in domeniul muncii, mediului si relatiilor sociale conf. Art. 51 din Legea 98/2016
e. Certificat de atestare fiscala emis de ANAF
f. Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea locala pentru sediul social si puncte de lucru/sedii secundare conf. informatii din Certificat ORC
g. Certificat de cazier fiscal emis de ANAF
h. Certificat de Cazier judiciar al operatorului economic si al asociati/administratori.
i.  Certificat constatator emis de ORC
j.  Lista personal de specialitate pentru indeplinirea contractului 
Activitate de proiectare - Arhitect, Specialisti conform categ. de lucrari specifice,
Activitate verificare PT - Verificatori de proiect atestati ISC 
Executie lucrari - specialisti conform Legii 10/1995 - RTE, Sef Santier, Responsabil Control Calitate, Resp. SSM/PSI/ Mediu
k) Atestari / Autorizari specifice necesare executiei lucrarilor sub incidenta ANRE, ISCIR.

Declaratie insusire contract / Model de contract - asumat
Documentele mentionate la punctele c) - i) se prezinta de catre toti operatorii economici  implicati in oferta - Lider / asociat / subcontractant / tert sustinator 
Persoana imputernicita sa reprezinte ofertantul in cadrul procedurii este ..........................................
Adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare privind prezenta procedura: 
•	telefon: ………………………...
•	fax: ……………………………..
•	e-mail: …………………………..
           adresa posta: ……………………

Data completarii ...............
Ofertant / Lider de asociatie,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnatura)

   


    Operator economic                                                                                     Formularul nr. 3                                          
……………………………

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in situatiile ce reprezinta conflict de interese conform 
prevederilor art. 60 din Legea nr. 98/2016 


Subsemnatul ..........................................................., reprezentant legal al ................................................. referitor la Achizitia directa - Anunt publicitar nr ............/............. orgnizata de comuna Stulpicani, judetul Suceava pentru atribuirea contractului de lucrari (proiectare si executie) la obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile de conflict de interese prevazute la art. 59 si 60  din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,  respectiv :

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este
soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispozițiilor de la lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi confer deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii decizionale si persoanele implicate in analiza si evaluarea ofertelor conform prevederilor Art. 63 din Legea nr. 98/2016 fata de care se raporteaza  prezenta declaratie sunt: Primar - Zamcu Vasile; Secretar - Mihalea Liviu; Contabil - Racila Lenuta; Responsabil achizitie/Presedinte comisie evaluare cu drept de vot - Flocea Luminita Ionela; Consilier principal / Membru comisie Evaluare - Diacovschi Dorina; Consilier asistent / Membru comisie evaluare - Flocea P. Vasile; Jurist / Membru de rezerva - Coca Cornel Ilie;  Administrator domeniu public si privat - Horgot Ghiorghita Valentin, Furnizor de servicii auxiliare achizitiei - Moldovan Marius.
Consilieri locali -  Balan Vasile, Mateescu Elena, Scheuleac Viorel, Flocea D. Vasile, Diacovschi Gusti-Gheorghe, Gemanari Ionica-Sorina, Cotlarciuc Vasile, Scheuleac Vasile, Moglan Dumitru, Flocea Gv. Vasile, Zamcu P. Vasile, Flocea V. Vasile, Mihalea Niculina, Scheuleac Sergiu.

	 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de  ................. (60 zile de la data limita pt. depunere oferte mentionata la nivelul Caietului de Sarcini si a Anuntului publicitar Nr. ……./…………)
            Data completării .................................
(Funcţie, Nume, prenume)
___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)


Nota: documentul se prezinta de către ofertant (individual / grup opertori), subcontractanți și/sau terți susținători – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei







































Formularul nr. 4

ACORD DE ASOCIERE  
Nr.....................din..................................


CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având functia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE
si 
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea executarii lucrarilor (Proiectare si executie) la obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, Judetul Suceava”, conform Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre Comuna Stulpicani.

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de asociere……………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru şi în numele oricaruia şi tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Conform Art. 185 din Legea 98/2016 - Partile vor răspunde solidar  in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu Contractul de achizitie publica.
Art. 6. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi următoarele:
Lider -     Lucari/servicii …............................., valoare = …………… Lei reprezentand  ………% Asociat - Lucrari/servicii…............................., valoare = …………… Lei reprezentand  ………% 
Art. 7. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executie a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER		               ASOCIAT 			
semnătura 			semnătura			


Nota: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.


Formular nr. 5
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………
	

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre Comuna Stulpicani in calitate de Beneficiar si …………………………..in calitate de executant, privind executie lucrari (Proiectare si executie) la obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, 

1. Parti contractante:
	Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in __________________(adresa,tel.,fax), reprezentata prin __________________ Director General si   ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general și

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, (adresa,tel.,fax) , reprezentata prin ________________Director General si ________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. Lucrările / Serviciile  ce fac obiectul prezentului contract sunt :
· ____________________

Art.2. Valoarea  lucrarilor / serviciilor  este conform ofertei prezentate de subcontractant, respectiv: ................Lei
Art.3. (1) Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                           a facturii intocmite de subcontractant, pentru lucrarile executate / serviciile prestate in perioada ...................
- plata lucrărilor / serviciilor subcontractate se va face in limita asigurarii finantarii  de catre beneficiarul lucrărilor.
Sau
Pentru lucrările / serviciile ce fac obiectul subcontractarii beneficiarul contractului de achizitie publica va plati direct subcontractantului c/val lucrărilor executate / serviciilor prestate de acesta si receptionate de beneficiar conform cu clauzele din cadrul contractului de lucrări  rerferitoare la receptie si plati.
Art.4. Durata de prestare a serviciilor / executie a lucrărilor ce fac obiectul acordului de subcontractare este in conformitate cu contractul de achizitie publica, conform graficului de executie ce se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii contractului de achizitie publica.
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia tehnica faza PT+DE+CS completa obtinuta de la beneficiarul lucrărilor.

3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea si neincadrarea in termenul de finalizare a lucrărilor / prestare a servicilor din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului de execuție lucrări.
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.
 .........................................					....................................................            
 (contractant)     				                                  (subcontractant)  


Formular nr.  6
OPERATORUL ECONOMIC                                                                                                                       
    ___________________                                                              				                  
       (denumirea/numele)                                                                                                                             


 	DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU, 
IN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA



 Prin această declaraţie subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al …………………………………………., participant la achizitia directa organizata de Comuna Stulpicani, judetul Suceava pentru atribuirea contractului de lucrari (Proiectare si Executie) la obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Dispesar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, Judetul Suceava”, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că la intocmirea ofertei s-a tinut cont de prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, de asemenea declaram ca in cazul in care vom fi semnatari ai contractului de lucrari vom executa lucrarile cuprinse în ofertă conform reglementărilor naţionale si europene  privind  mediul, relatiile sociale si de munca.


Data completării ………….


Operator economic
……………………………
(Semnătura autorizată)























Documentul se prezinta de catre ofertant individual/asociere si subcontractantii declarati.
[bookmark: __RefHeading__65_424471158]



Operator economic 									        Formular nr. 7
…………………………..
- FORMULARUL DE OFERTA -

Catre : Comuna Stulpicani, Judetul Suceava

1. Dupa examinarea documentatiei de atribuire și întelegerea completa a cerintelor din Documentatia de atribuire si Caietul de Sarcini, subsemnatul ……………..............………, reprezentant legal/imputernicit al ofertantului ...................................................................... [denumirea/numele ofertantului] ne angajam sa semnam contractul de lucrari (Proiectare si executie) pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, la nivelul cerintelor  cantitative si calitative solicitate la pretul de …………………….Lei (……….............……………..Lei -in litere) la care se adauga TVA 19% respectiv …………………Lei (……….............……………..Lei -in litere). Detaliat pe activitati conform Centralizator financiar si Devize servicii si lucrari.
 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
- sa finalizam si sa predam Proiectul tehnic si documentatiile pentru obtinerea avizelor necesare executiei in termen de ……….. zile de la semnarea contractului
- sa asiguram asistenta tehnica din partea proiectantului pe intreaga perioada de executie a lucrarilor 
- sa finalizam si sa predam lucrarile conform cu cerintele cantitative si calitative din documentatia tehnica, in termen de …......luni de la data predarii amplasamentului si a emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, ne angajam sa asiguram o garantie pentru lucrare de ……… ani, perioada in care ne angajam sa intervenim pentru remedierea tuturor defectiunilor constatate.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea Contractului  de achizitie publica această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam că:
      depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
     nu depunem ofertă alternativă.
 (se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.


Data completării: ……………
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ………………………………………… (denumire ofertant). 






Formular 8
Ofertant………………………                                                                            

         Centralizator Financiar al obiectelor
Anexa la Formularul de oferta

	Contract de lucrari
	Deviz Obiect
	Valoare Lei 
fara TVA

	Servicii de proiectare
	· Elaborare Proiect Tehnic, PAC
· Intocmire Detalii de executie
· Intocmire documentatii pentru obtinere avize necesare executiei lucrarilor
· Asistenta tehnica proiectant in faza de executie a lucrarilor
· Verificarea tehnica a proiectarii de catre specialisti atestati ISC
	

	
	Total activitate proiectare fara TVA
	

	 Execuție lucrari la obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”, 
	· Obiect 1 ………………………………
	

	
	· Obiect 2 ………………………………
	

	
	· Obiect 3 ……………………………….
	

	
	· ……………………………….
	

	
	· ………………………………..
	

	
	Total –Constructii si instalatii, 
	

	
	Montaj echipamente
	

	
	Echipamente cu montaj - procurare 
	

	
	TOTAL   fara TVA
	

	Total general fara TVA
	

	TVA 19%
	

	Total general cu TVA
	





Ofertant ..................................................................................

	Semnatura si stampila ..........................................................

	Data .........................................













Ofertant………………………                                                                            Formular nr. 9



Centralizator financiar 
Obiectul ………………………………………..

	Lucrari
	Deviz de lucrari
	Valoare Lei fara TVA

	
Execuție lucrari la obiectivul de investiții Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, Judet Suceava
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	TOTAL obiect  fara TVA
	





Ofertant ..................................................................................

	Semnatura si stampila ..........................................................

	Data .........................................






















Ofertant………………………                                                                            	   Formular nr. 10


 
Anexa la Formularul de oferta

Deviz Financiar -  Servicii de proiectare faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului, Verificarea tehnica a proiectarii pentru obiectiv de investitii Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Siuvceava
	Contract de servicii
	Categorie servicii
	Sef proiect / 
Personal de specialitate
	Numar ore
	Tarif orar
	Valoare Lei 
fara TVA

	Obiectiv de investitii Reabilitare si modernizare dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava 
	Elaborare Proiect Tehnic - Memorii tehnice, Caiete de Sarcini, Liste cantitati de lucrari,  PAC 
	…………………………
…………………………..
………………………
	
	
	

	
	Elaborare Detalii executie - planse
	…………………………..
	
	
	

	
	Intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor
	…………………………
………………………..
………………………….
	
	
	

	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
	…………………………………………………
	
	
	

	
	Verificarea tehnica a proiectarii toate specialitatile si exigentele
Specialitate ………………….
Specialitate ……………….. ………………………………
………………………………
	
………………………………
………………………………
……………………………....
………………………………
	
	
	

	Total general proiect fara TVA
	



Nota: Tariful orar va include toate costurile asociate prestarii serviciilor solicitate, cheltuieli directe, indirecte si profit.


Ofertant ..................................................................................

	Semnatura si stampila ..........................................................

	Data .........................................










OFERTANTUL,                                                                                            Formular nr. 11
        __________________
            (denumirea/numele)
GRAFIC FIZIC EXECUTIE A CONTRACTULUI 
- Proiectare si Executie
pentru obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Disensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”

	Nr.crt.
	Etape in derularea contractului
	Luna

	
	
	1
	2
	……….
	24

	1
	Activitatea de Proiectare - Elaborare PTh, D.E., PAC,  Documentatii pentru obtinere avize / acorduri necesare executiei
	
	
	
	

	2.
	Verificare PT - toate specialitatile si toate exigentele
	
	
	
	

	3
	Asistenta tehnica proiectant 
	
	
	
	

	4
	Intocmire si avizare PCCVI 
la ISC, 
	
	
	
	

	5
	Predare amplasament si emitere Ordin de incepere
	
	
	
	

	6
	Executie lucrari
	
	
	
	

	6.1.


	Obiect 1  - Categorii  lucrari 
· …………………….
· …………………….
· …………………….
	
	
	
	

	6.2.
	Obiect 2  - Categorii  lucrari 
· …………………….
· …………………….
· …………………….
	
	
	
	

	6.3.
	Obiect 3  - Categorii  lucrari 
· …………………….
· …………………….
· …………………….
	
	
	
	

	…….
	Obiect …- Categorii de Lucrari
· …………………….
· …………………….
	
	
	
	

	7.
	Procurare Echipamente cu montaj
	
	
	
	

	8.
	Montaj echipamente
	
	
	
	

	9.
	Verificari, Teste si Probe 
	
	
	
	

	10.
	Instiintare finalizare lucrari si efectuare Receptie la terminarea lucrarilor
	
	
	
	



Ofertant, ________________
                                                                 (semnatura autorizata)


Formular  nr. 12
Operator economic ___________________

Nr........../.........................


SOLICITARE  DE  CLARIFICARI

	
	Catre,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)




Referitor la Achizitia directa, Anunt publicitar nr........../..................., organizata de comuna Stulpicani, județul Suceava, pentru atribuirea contractului de lucrari (proiectare si executie) la obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava”
va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.
Data recomandata pentru transmiterea solicitarilor de clarificari – cel tarziu cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cu consideratie, 
	
S.C.____________________

         (semnatura si stampila)



2

